## H26年度各部署毎の進捗状況PDCA（総括）
平成２６年度年度計画 | 平成２６年度各部署のPLAN | 部署役職名・氏名： |  | 教育点検システムの自己評価
|  | 総項目数 | 年度計画の達成度に関する自己評価
93
|  | S(年度計画の達成に向け特筆すべき進捗状況である）の数 | A（年度計画の達成に向け順調に進捗している）の数 | B（年度計画の達成に向けやや遅れている）の数 | C（年度計画の達成に向け大幅に遅れている）の数
|  | 11 | 69 | 11 | 2
|  | 平成26年度PLANの各項目の評価 ：各項目の横のスペースにS, A, B, Cのいずれかで評価 | DO（実際に行った活動） 平成26年度PLANの各項目の横のスペースに実際に行った活動を記入してください。 | CHECK（活動のチェック） DOより得られた成果、及び今後に残された課題（理由も含む）について記入してください。 | ACTION（チェックをした結果の対応） 残された課題に対し、何らかの対応をしたl項目について内容を記入してください。
１．教育に関する事項
（１）入学志願者の確保
①入学志願者の学力水準の維持及び志願者確保のため、中学校などを中心に、広く社会に向けてＰＲ活動を行う。 | （教務主事） ○機構本部が纏めた「入学者の学力把握状況調査」、「入学志願者確保対策取組調査」を参考にして、入学志願者確保のための取組を企画、実施する。 ○中学校別志願者・合格者・入学者数推移を分析し、現状を教員に周知する。 ○年間のPR計画を立案し実行する。 ○山陰や県西部地域の中学校訪問を実施する。 ○宇部高専、大島商船高専と合同で、下関市、山口市、岩国市で学校説明会を実施する。 ○一般市民に向けた広報活動として下関市、下松市、広島市において、山口県内３高専合同説明会を開催する。 ○中学校への出前授業を実施する。 ○中学校へのキャリア教育支援を行う。 ○元中学校校長をアドミッションアドバイザーとして登用する。 ○中学校訪問地区の拡大を図る。 ○従来の２回のオープンキャンパスに加えて、夏休みにキャンパスツアーを企画し、中学生が本校に訪れる機会を増やす。 ○機構本部が作成した広報用パンフレットを、学校説明会、オープンキャンパス、３高専合同説明会、キャンパスツアー等で配布する。 | S（特筆すべき進捗状況） | ○入学志願者確保のための各種取組を企画、実施した（以下に示す）。 ○中学校別志願者・合格者・入学者数推移を分析し、第１回教員会議で全教員に現状を説明した。 ○年間のPR計画を立案しパンフレットを作り実行した。 ○山陰や県西部地域の中学校を訪問した。 ○宇部高専、大島商船高専と合同で、下関市、山口市、岩国市で学校説明会を実施した。 ○一般市民に向けた広報活動として下関市、下松市、広島市において、山口県内３高専合同説明会を開催した。 ○山口県内の中学校への出前授業を実施した。 ○福川中学、住吉中学校へのキャリア教育支援を行った。 ○元中学校校長（上田氏）をアドミッションアドバイザーとして登用した。 ○山陰や宇部市の中学校訪問校の拡大を図った。 ○従来の２回のオープンキャンパスに加えて、夏休みにキャンパスツアーを企画し、中学生が本校に訪れる機会を増やした。 ○機構本部が作成した広報用パンフレットを、学校説明会、オープンキャンパス、３高専合同説明会、キャンパスツアー等で配布した。 ○これらの活動もあって、入学志願者を増加させることが出来た。 | ○４月に前年度の広報活動の成果を確認する目的で、入学志願者の状況をチェッックした。志願者が減少しており、この原因について考察し、今年度の広報活動を検討した。 ○昨年度のPR活動用に用いたパンフレットの見直し（チェック）を行い、記載情報を改善した。 ○前年度、宇部高専と連携して行った合同学校説明会を反省（チェック）し、今年度は、大島商船高専も含めた３高専合同学校説明会に発展させた。 ○中学校ので前授業では、担当者が出前授業受講者の感想をもとに授業内容をチェックし、改善に向けた検討を行った。 ○中学校のキャリア教育支援については、実施校から受講した中学生の反省文が送られ、これにより効果を確認（チェック）した。 ○元中学校校長（上田氏）によるアドミッションアドバイザーの実施状況を教務で確認（チェック）した。中学校のキャリア教育支援イベントは彼のアイデアでもあり入学志願者の増加は、この効果もあったものと考えている。 ○夏休みのキャンパスツアーは予想以上に好評であった。一方、教員への負担が大きくなる事への改善が課題として挙げられた。 ○機構本部が作成した広報用パンフレットの直接の効果は諮る（チェックする）ことはできないが、学校説明会、オープンキャンパス、３高専合同説明会、キャンパスツアー等で配布したことは、志願者の増加に寄与しているものと思われる。 | ○来年度は、夏休みのキャンパスツアーを第一回オープンキャンパスにするよう計画した。
| （総合企画室長） ○HPの充実や報道発表を積極的に行い、地域における本校の知名度の向上に努める。 ○同窓会と連携した広報活動を行う。 ○広報活動WGを設置し、これまでに実施してきた広報活動を集約し、これからの広報活動戦略を検討する。 | A(順調に進捗） | ○学校HPの内容のアップデートおよび一部改修を行った。また「中学生・受験生の方へ」の内容を、本校の教育内容が中学生に理解しやすいよう全面的に改修した。 ○創立４０周年記念イベントとして「ホームカミングデー」を開催し、卒業・修了生との交流を深めた。 ○広報活動WGを総合企画室の下部組織として設置し、広報活動の集約と今後の活動戦略の検討を開始した。 | ○さらに学校HPの内容の継続的改善が必要である。 ○「ホームカミングデー」の開催により卒業生・修了生との交流が深まったが、継続的に参加者を増やす努力が必要である。 ○広報活動WGが主導し、新たな広報活動の展開を図る。 | ○広報活動WGが中心となり、広報活動の集約をし、新たな活動と、実施のための予算申請を計画中である。
②女子学生志願者の確保のため、「徳山高専女子百科Jr.」を作成し、この利活用を促進する。 | （総合企画室長） ○本校を卒業し活躍する女性の情報を盛り込んだ「徳山高専女子百科Jr.」を作成し、中学生等に配布する。 ○広報活動で女子学生を積極的に活用し、女子学生の活躍をアピールする。 | S（特筆すべき進捗状況） | ○広報活動WGを総合企画室の下部組織として設置し、「徳山高専女子百科Jr.」の作成を開始し、完成した。 | ○予定通り平成２７年度版「徳山高専女子百科Jr.」が完成した。配布を４月より開始する。 | ○平成２８年度版作成のため、コンテンツのアップデートを検討中である。
③入学者の学力水準を維持するため、適切な入試実施への取組を行う。 | （教務主事） ○本校のアドミッションポリシーに沿った学生を適確に選抜するよう推薦入試と学力入試を実施する。 ○中学校の教育内容を確認した上で、適切な推薦入試を行う。 ○平成２６年度入試の反省を活かし、平成２７年度入試の準備を周到に行う。 ○正確公正に入試業務を行う。 | A(順調に進捗） | ○本校のアドミッションポリシーに沿った学生を適確に選抜するよう推薦入試と学力入試を実施した。 ○中学校の教育内容を確認した上で、適切な推薦入試を行った。 ○平成２６年度入試の反省を活かし、平成２７年度入試の準備を周到に行った。 ○正確公正に入試業務を行った。 | ○昨年度、入試の中で体調不良の学生への対応が手順通りではなかったことを反省（チェック）し、関係者への周到な打ち合わせを行った。 ○昨年度、理科の採点業務が事前の準備不足が原因でスムーズにいかなかったことを反省、事前の打ち合わせと採点業務の流れをしっかりと準備した。これらの作業により昨年度よりも順調に入試を行うことが出来た。 | ○来年度は、導入が予定されているマークシート方式の入試を無事終わらせることが課題。
（２）教育課程の編成等
①産業構造の変化や技術の高度化、少子化の進行、社会・産業・地域ニーズ等を踏まえ、学科再編、専攻科の充実等を検討する。 | （教務主事） ○第２期高度化改革検討WGで本校の改組再編（学科の新設、再編、コース制）を検討する。 ○周南3市の市長と面談し要望を伺う。 ○周南コンビナート地域の企業を訪問し、本校に対する期待や要望を伺う。 ○顧問会議を招聘し、意見を伺う。 ○本校の改組再編の検討結果に基づき、文部科学省「知（地）の拠点整備事業」に応募する。 | A(順調に進捗） | ○第２期高度化改革検討WGで本校の改組再編（学科の新設、再編、コース制）を検討した。 ○周南3市の市長と面談し、本校に対する要望を確認した。 ○周南コンビナート地域の企業を訪問し、また、本校に於いてCSS会の開催を誘致し、本校に対する期待や要望を伺った。 ○顧問会議を招聘し、意見を伺った。 ○本校の改組再編の検討結果に基づき、文部科学省「知（地）の拠点整備事業」に応募した。 | ○第２期高度化改革検討WGの結果をもって理事長ヒアリングにおいて学科増の案を提示した。理事長からは前向きに検討するよう指示を受けた。 ○周南３市の市長からは今後も地域を支える技術者の育成に努力するよう依頼され、本校の取組みについて理解いただいた。 ○CSS会から周南コンビナートを支える人材育成に努力するよう依頼され、今後も連携して人材育成に取組むことについて了解を得た。 ○本校顧問には、本校の教育活動について理解を得た。 ○文部科学省「知（地）の拠点整備事業」に応募したが選に漏れた。しかし、この応募をきっかけに山口県や周南３市、そして、CSS会と連携できた点は良かったと考えている。 | ○高度化野作業は、継続的に進める。 ○来年度も、助成金を獲得することに努力するとともに、地域との連携を進めることを課題とする。
| （専攻科長） ○専攻科の改組を検討するための基礎資料となる社会・産業・地域ニーズ等を調査する。 | C（大幅に遅れている） | ○企業へのアンケートを計画していたが，7年制の検討が各ブロックで開始されたため，本年度は調査を実施しなかった。 | ○7年制へ移行するとなると，専攻科のみの問題ではなくなり，学校全体で取り組む必要があるため，中国・四国ブロックでの検討結果を踏まえて次年度以降に検討し直すことにした。 | ○校長，事務部長会議の議論の結果をもとに考える必要がある。
② 「数学」、「物理」に関しては「学習到達度試験」を実施する。TOEICやACEの一斉試験などを実施し、英語力の向上に努める。 | （教務主事） ○学習到達度試験（「数学」、「物理」）を受験し、試験結果を分析する。 ○学習到達度試験の結果から、個々の学生の学習状況及び苦手分野を把握する。 ○学習到達度試験の結果を検証し、本校における学力の向上や教育のスキル向上に向けて強化すべき点、改善が必要な点を検討する。 | A(順調に進捗） | ○学習到達度試験（「数学」、「物理」）を受験し、試験結果を分析し、教務だよりで周知した。 ○学習到達度試験の結果から、個々の学生の学習状況及び苦手分野を把握した。 ○学習到達度試験の結果を検証し、本校における学力の向上や教育のスキル向上に向けて強化すべき点、改善が必要な点を検討した。 | ○到達度試験の結果の分析の結果、昨年度より数学も物理も若干力が落ちていた。 | ○来年度は、専門学科と一般科目数学、物理の教員が協力して、これらに関する学生の力を向上させることが課題。
| （一般科目） ○TOEICやACEの一斉試験を実施し、結果を分析して、英語力の向上に取り組む。 ○各種英語検定試験を学生に周知し、受検しやすいようにできる限り校内で実施する、特にTOEIC IPテストは上限回数の年５回実施して受検機会を増やす。また、受検者の受検相談に応じたり、学習用教材を貸し出したりして自発的学習を奨励促進する。 ○リーディング力の伸長に効果が期待でき、TOEICリーディングの点数向上にもつながる多読授業を、平成２６年度も継続して実施する。 ○ACE、TOEICでは、学年ごとに総学生の６割がクリヤすべき数値目標（基準点）として定め、現在まで各学年ともにこの数値目標をクリアしている。しかし、目標設定以来見直がされたことがないため、社会情勢や他校の趨勢に照らして妥当な基準点であるかどうか検討する。 ○全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテストへの参加を募る。 | A(順調に進捗） | ○TOEICおよびACEの一斉試験を実施し、結果の分析を行った。 ○各種英語検定試験の実施について学生に周知し、できる限り校内で実施をした。また、受験者の学習相談を受けるとともに、学習用教材の貸出を行って自発的学習を奨励促進した。 ○リーディング力の伸張に効果が期待できる多読授業を、２年生と３年生で実施した。 | ○ACEの結果から語彙・文法力が読解に比較して弱い傾向が伺われたが、学年ごとに学生の６割がクリヤすべき数値目標（基準点）は今年度も悠に超えていることが判明した。 ○学校行事と検定実施日が重なることがあり、申込数にばらつきが見られた。また、実用英検では1次合格者へ２次対策を実施したことで合格率は高くなった。 また、毎回合格率が1割程度の工業英検3級でも補習したところ、合格率が３割になった。 ○多読指導の結果として、英文を読むことへの関心と動機は高くなっている。 ○それぞれの大会に参加するためには練習指導に多くの時間を必要とする。なるべく早い時期からの取り組みとNative speakerの協力体制が必要である。 | ○過去の外部資格試験等を導入し、リスニング、語彙文法等についての確認練習を実施した。 また、ACEの学年ごとの数値目標は点数を引き上げることで検討中である。 ○受験者支援の一環で、第３回英語検定に対して冬季休暇を利用した学習方法を提示した。また、受験者増加のため例年通り、各種英語検定試験の日程を年間行事予定に組み入れ、計画的な受験を促している。 ○学習者の読書傾向を点検し、それぞれの学習者のレベルアップを意図したガイダンスを行う。 ○ALT教師と弁論、プレゼンンに対するアドバイス、指導に関する意見交換を行った。
| （機械電気工学科） 〇学習到達度試験の状況を参考に，基幹的専門科目のカリキュラム内容の点検を行う。 〇TOEICの活用状況を参考に，「英語講読」における授業内容の点検を推進する。 〇香港VTC学生などの留学生との英語を介したコミュニケーションにより，国際共通語の必要性を認識させる。 | B（やや遅れている） | 〇学士の取得に必要な電気系科目（３）を追加する必要があり，専攻科授業科目に連動してカリキュラム内容の検討を行う必要性について共通認識をもった。 〇TOEICの活用状況を英語教育の実態に反映させるような見直しを行う。 〇香港VTC留学生を4名受け入れ，研究指導するとともに，本科および専攻科の授業などを通して，日本人学生との英語を介しての国際交流を進めた。逆に学科から6名の学生を香港に派遣し，インターンシップとしての成果を収めた。 | 〇今後の授業科目について精査の必要あり。 〇TOEICの活用状況が必ずしも，専門教育の英語教育の実態に反映されていない。今後，英語教員と専門学科教員との密接な連携が必要。 〇一部の学生間で国際性を身につける機会は提供でき，関係した日-香交流学生に成果が得られた。次年度も香港から長短期のインターンシップ研修生を受け入れることが決定。 | ○カリキュラムの検討は継続課題として，次年度，若手教員を中心にしたカリキュラム検討委員会を設け，今後の授業科目について精査する。 〇未実施（次年度も検討必要） 〇さらなる国際交流のためにも，学生自らが積極的に海外留学やインターンシップなどが体験できるような環境作りを継続する。
| （情報電子工学科） 〇公表された学習到達度試験の状況を参考に，基幹的専門科目のカリキュラム内容の点検を行う。 〇TOEICの活用状況を参考に，「英語講読」における授業内容の点検を推進する。 | B（やや遅れている） | ○学習到達度試験については，数学，物理ともに全国平均を上回っている．現行カリキュラムとモデルコアカリキュラムの対応について確認中である． ○技術英語主体の英語講読はビジネス英語主流のTOEICとは直接結びつきにくく，まだ点検は十分に進んでいない。 | 〇複合学科としてのモデルコアカリキュラム、併せて、学科カリキュラムそのものの検討が必である。 〇TOEICの活用状況そのものが把握しづらい面がある。 | ○左記の検討を実施する。
| （土木建築工学科） 〇公表された学習到達度試験の状況を参考に，基幹的専門科目のカリキュラム内容の点検を行う。 〇TOEICの活用状況を参考に，「英語講読」におけるの授業内容の点検を推進する。 | A(順調に進捗） | ○各教員が公表された学習到達度試験の結果(やや成績が落ちている)を参考にして４・５年生の専門科目の指導内容を点検した。 ○必要に応じて、卒業研究指導教員が「英語講読」教材を選んだ。 | ○学習到達度試験の結果を前提にして専門科目の授業を行ったので、大きなカリキュラム上の問題はなかった。 ○英語講読は、学生個人のレベルに応じた指導が必要。 | ○学習到達度試験とTOEICの結果は、今後もカリキュラムや授業内容の点検の参考資料として使用する。
③ 学生による授業アンケートを実施し、これを教員にフィードバックし、授業改善に活用する。 | （教務主事） ○全学生による授業アンケートを実施し、教員の授業改善に活用する。 ○授業アンケートの改善について検討を開始する。 | A(順調に進捗） | ○全学生による授業アンケートを実施し、教員の授業改善に活用した。 ○授業アンケートの改善について検討を開始した。 | ○授業アンケートを担当していた学習教育レビュー室を教務主事室に統合し、授業アンケート等のレビューがスムーズに行われるように改善した。 | ○今後も継続して授業アンケート等レビューの仕組みを改善して行く。
| （総合企画室長） ○全教員が、前年度の授業アンケート結果を含む「年間職務の自己評価」を実施する。 | A(順調に進捗） | ○全教員が、平成２５年度の授業アンケート結果を含む「年間職務の自己評価」を実施し、その結果を学校HPに掲載し公開した。 | ○年間職務の自己評価の内容、特にクラブ活動の位置付けについて議論したが結論は得られていない。 | ○年間職務の自己評価の内容については、継続的に改善の内容を検討中である。
④ 全国的な競技会やコンテストに積極的に参加し、学生の意欲向上や高専のイメージの向上に資する。 | （学生主事） ○ロボコン委員会，メカトロシステム部を中心に，全国高等専門学校ロボットコンテストに参加する。 ○ニューメディア部を中心に，全国高等専門学校プログラミングコンテストに参加する。 ○デザイン研究部を中心に，全国高等専門学校デザインコンテストに参加する。 ○英語に親しむ同好会を中心に、全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテストに参加する。 ○高専体育大会，高体連主催の大会，高野連主催の大会については，対応する部活動が中心となって各大会に参加する。 ○高野連の夏の甲子園予選会については，有志を募って応援団を結成し，大会参加学生の応援を積極的に行うとともに，学校を挙げて応援活動を行う。 | S（特筆すべき進捗状況） | ○各種の大会・競技会・コンテストに積極的に参加した。 ○甲子園予選会では，有志を募って応援団を結成し，学校を挙げて応援活動を行った。 ○全国高専体育大会に出場する選手の壮行会を実施した。 ○一年生に向けたクラブ紹介を実施した。 ○優秀な成績を収めた多くの団体および個人を合同ホームルームで表彰した。 ○教員会議において，学生主事から前年度から引き続きクラブ活動の活性化を全教員に周知し，学生に対しては，合同ホームルーム等で，クラブ活動への積極的な取り組みを促した。 | ○各種大会，競技会，コンテストに積極的に参加し，小さな高専ながら全国トップクラスの成績を挙げた． 【中国地区高専体育大会】 【中国地区高専体育大会】 ●団体種目※全国大会出場関係 ソフトテニス（優勝），柔道（優勝），硬式野球（優勝），テニス（優勝），ハンドボール（優勝），バドミントン（優勝） ●個人種目※全国大会出場関係 ・陸上12種目，ソフトテニス1種目，卓球1種目，柔道3階級，バドミントン4種目，水泳3種目，剣道女子，テニス4種目 【全国高専体育大会】 ●団体種目※3位以上 ソフトテニス（優勝），ハンドボール（優勝），テニス（優勝），バドミントン（優勝） ●個人種目※3位以上 陸上：男子1500m（1位），男子5000ｍ（1位），ソフトテニス：男子個人（優勝），柔道：男子90kg（3位），水泳：女子100m平泳（3位），テニス：女子W（3位），バドミントン：男子S（優勝），男子W（優勝），女子S（2位） 【その他の競技会・コンテスト等】 （文化系） ・全国高専デザインコンテスト 優秀賞 ・全国高専プログラミングコンテスト敢闘賞 | ○継続的に各活動の支援・応援をしていく。
| （ロボコン実行委員長） ○アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテストに参加する。 ○周南市と協力して，市民参加型ロボットコンテスト「周南ロボコン」を開催する。 | A(順調に進捗） | ○アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテストに参加した。 ○周南市と協力して，市民参加型ロボットコンテスト「周南ロボコン」を高専際で開催した。 | ○残念ながら全国大会には出場できなかったが，学生が主体的に活動した。 ○小中学生に教えることで，本校学生の能力も向上するとともに，徳山高専のＰＲが行えた。 | ○残された課題はなし。今後も引き続き活動を行う。
| （機械電気工学科） ○学生のロボコン，デザコン，CADコン，パテコンや，各種学協会や地域団体などの主催するコンテストへ積極的な応募を推進する。高専祭などに共催される地域ロボコンについても積極的な開催を推進する。 | A(順調に進捗） | ○ロボコンおよびデザコン（CADコン）に参加，国際的なものづくりコンテストや衛星関連コンテストにも参加した。各種実績が認められ，ME5学生が高専機構理事長表彰の栄誉に輝いた。また，高専祭などに共催される地域ロボコンについても学生会およびME学生主体による組織的運営が行われ，地道ながら成果が出ている。 | ○もの作りに関わるコンテスト挑戦については，学生自ら創造系科目の授業経験を発展させるためにも有意義。また，小中学生に教える好機は指導側，受講側の双方に効果が高く，高専PRとしても大変，有益である。 | ○引き続き，学生の積極的な挑戦環境の醸成や支援組織の育成が重要。学生の組織や技術の伝承を心がける必要あり。
| （情報電子工学科） ○学生のプロコン，パソコン甲子園，情報オリンピックへの参加を推進する。 | S（特筆すべき進捗状況） | ○プロコン，パソコン甲子園，情報オリンピック，およびACM-ICPCへの参加を推進・指導し，本選出場においては学生の引率を行った。 | 〇プロコンについては，競技部門および自由部門で予選を通過し，本選に出場した．また，自由部門では敢闘賞が授与された。 〇パソコン甲子園については，モバイル部門で予選を通過し，本選に出場した。 〇ACM-ICPCについては，予選を通過し，東京で開催されたアジア大会に出場し，40チーム中29位の成績を修めた。 〇情報オリンピックについては，予選には参加したが，本選出場には至らなかった。 〇上記コンテストについては応募・出場する学生がやや一部に限られている様子があり，準備等が多少不十分な面があり得る。 | ○現状を継続する。 ○応募するコンテストを精選することや出場者の底上げなどが考えられるが，具体的な方策は今のところ見い出せず，検討はこれからである。
| （土木建築工学科） ○学生のデザコン，建築甲子園への参加を推進する。 | A(順調に進捗） | ○前期の創造演習、工学デザイン基礎の授業でコンテスト対応の授業を行い、数多くの学生が参加した。 | ○デザコン構造デザイン部門では本校初の優秀賞を獲得した。建築甲子園では山口県代表に選ばれ奨励賞を獲得した。 | ○次年度より創造演習の授業形態を学年別ではなく、テーマ別に二学年合同授業に変更することにした。
⑤ ボランティア活動や合宿研修などの体験活動を実施する。 | （学生主事） ○学生会を中心とした地域（平原地区）の清掃ボランティア活動に積極的に参加する。 ○ごみの分別の啓蒙活動，ごみリサイクルステーションの適正な運用，校内電力の省電力化啓蒙活動を学生会を中心に行う。 ○４月に1年生対象の新入生合宿研修，5月にIE2対象の合宿研修を実施する。 | A(順調に進捗） | ○平原地区において，老人会と大学と共同の美化活動に学生会から52名が参加した． ○リサイクルゴミを一元的に管理する「リサイクルステーション」が設置され，順調に活用されている． ○昨年度に引き続き，環境リサイクル問題を「全学生・全教職員全員で共有すべき問題」と位置付け，風紀局・環境委員のチェックにて分別ができていないと判断されたゴミ袋は返却ゴミとして別置し，該当部署（クラス・クラブ・研究室等）に連絡の上，再分別させるシステムを行った．また，一度も返却ゴミを出さなかった５クラスに「環境リサイクル表彰」を行うことでリサイクルに対する意識を高めた．本年度は学生会風紀局と各クラスの環境委員が連絡を取り合う体制を構築し、学生自身がリサイクル活動への取り組みを向上させることができた． ○１年生合宿研修についても例年通り滞りなく実施した． | ○今年度は学生会の呼びかけに対し，後半になるほど返却ゴミが減少し，リサイクル問題に対す大きな教育効果があったと思われる． ○合宿研修では，実施時期や内容の見直しを行い，時間的に余裕を持って行動でき，新入生相互の親睦を図る良い機会となった． | ○引き続き，リサイクルゴミの分別の徹底，ゴミ袋における搬出元の記名の徹底を呼びかけ，無記名ゴミの根絶を目指す． ○合宿研修については，上級生の指導学生の役割分担と説明が機能しつつあり，今後も今年度の方針を基に，指導学生の新入生に対する関わり方について，検討・改善を行っている．
（３）優れた教員の確保
① 多様な背景を持つ教員の採用を促進する。 | （校長） ○採用に当たっては公募によることとし、教授及び准教授については本校以外の高等専門学校や大学、高等学校、民間企業、研究機関おける勤務経験を有し、又は1年以上海外で研究や経済協力に従事した経験を有するものが全体として60％を下回らないようにする。また、採用後の国内外における研修を活用する。このため、適切な平成26年度教員選考方針を策定し、教員組織の目標達成に努める。 ○教員の採用，昇任については，校長が基本方針を毎年度定め，その方針に沿って実施する。 | A(順調に進捗） | ○公募により採用を実施し、教授及び准教授については本校以外の高等専門学校や大学、高等学校、民間企業、研究機関おける勤務経験を有し、又は1年以上海外で研究や経済協力に従事した経験を有するものが全体として60％を下回らないようにした。また、適切な平成26年度教員選考方針を策定し、教員組織の目標達成に努めた。 ○教員の採用，昇任については，校長が基本方針を毎年度定め，その方針に沿って実施した。 | ○教員採用方針に基づき、予定通り公募を実施し、准教授１名、助教２名を採用した。 | ○平成２７年度も教員採用方針に基づき予定通り採用・昇任を実施する。
② 「高専・両技科大間教員交流制度」の活用について検討する。 | （校長） ○教員の力量を高め，学校全体の教育力の向上にむけ，高専・両技科大間教員交流制度を活用するため，平成27年度以降の進め方について検討する。 | C（大幅に遅れている） | ○平成２６年度は和歌山高専から教員の交流１名を受けたが、平成２７年度以降についていの検討は進んでいない。 | ○平成２７年度以降の教員の派遣・受け入れについての検討は進んでいない。 | ○対応を実施していない。
③ 優れた教育能力を有する教員の採用を促進する。 | （校長） ○専門科目（理系の一般科目を含む。以下同じ。）については，博士の学位を持つ者や技術士等の職業上の高度な資格を持つ者，理系以外の一般科目については，修士以上の学位を持つ者や民間企業等における経験を通して高度な実務能力を持つ者など優れた教育力を有する者を採用する。 ○上記の要件に合致する者を専門科目担当の教員については全体として70％を，理系以外の一般科目担当の教員については全体として80％を下回らないようにするため，的確な平成26年度教員選考方針を策定し，教員組織の数値目標を達成する。 | A(順調に進捗） | ○専門科目（理系の一般科目を含む。以下同じ。）については，博士の学位を持つ者や技術士等の職業上の高度な資格を持つ者，理系以外の一般科目については，修士以上の学位を持つ者や民間企業等における経験を通して高度な実務能力を持つ者など優れた教育力を有する者を採用した。 ○上記の要件に合致する者を専門科目担当の教員については全体として70％を，理系以外の一般科目担当の教員については全体として80％を下回らないようにするため，的確な平成26年度教員選考方針を策定し，教員組織の数値目標を達成した。 | ○教員採用方針に基づき、予定通り公募を実施し、一般科目准教授１名、情報電子工学科助教１名、機械電気工学科助教１名を採用した。 | ○平成２７年度も教員採用方針に基づき、予定通り採用・昇任を実施する。
④ 女性教員の積極的な採用・登用を推進する。 | （校長） ○女性教員の採用を促進するため，女性の働きやすい職場環境の在り方について個別面談の場等で女性教員の意見を引き続き聴く。 ○女性教員の就業環境改善のため、女性教職員休養室に更衣スペースの設置を検討する。 | A(順調に進捗） | ○女性教員の採用を促進するため，女性の働きやすい職場環境の在り方について個別面談の場等で女性教員の意見を聴取した。。 ○女性教員の就業環境改善のため、女性教職員休養室に更衣スペースを設置した。 | ○今後も、女性の働きやすい職場環境の在り方について個別面談の場等で女性教員の意見を聴取する。 ○女性教員の就業環境改善のため、その他の必要事項について検討する必要がある。 | ○キャンパス将来構想WGを足し上げ、情勢の働きやすい職場環境の在り方を含めた検討を開始した。
⑤ 教員の能力向上を目的とした教員研修（ファカルティー・ディベロップメント）を推進する。 | （教務主事） ○平成25年度のＦＤ活動について、個人別および部署別にとりまとめ、ホームページで公開する。なお、様式をより整理しやすい形に改める。 | A(順調に進捗） | ○平成25年度のＦＤ活動について、様式をより整理しやすい形に改め、個人別および部署別にとりまとめてホームページで公開した。 | ○これまで教務主事室が主に担当してきたFD活動について体制や業務内容をFD委員会で見直した。結果、本年度からＦＤ関連業務については、管轄を企画室に移行した。 | ○特になし
| （総合企画室長） ○平成２６年度は「教育力・教師力の向上」をテーマとして全ての教員が参加できる教員研修を４回開催する。 ○高等学校および中学校教員経験者による教員研修を実施する。 ○近隣大学等が開催するティーチング・ポートフォリオ（TP）作成セミナーに参加し、本校におけるTPの作成件数を増やすとともに、その公開を検討する。 ○教員研修の効果の検証を行う。 ○「年間職務の自己評価」結果を精査し、平成27年度の活動方針を検討し年間活動計画を策定する。 ○教員のキャリアパス形成を補助するためのツールとしてe-ポートフォリオ（教員キャリアサポートプログラム）の導入を検討する。 | S（特筆すべき進捗状況） | ○平成２６年度は「教育力・教師力の向上」をテーマとし、年間４回の全ての教員が参加できる教員研修（FD研修）を計画し、実施した。 ○第２回、第３回の教員研修では中学校の現役教員、第３回の教員研修では中・高一貫校の現役教員による教員研修会を開催した。 ○教員研修会終了後にアンケート調査を行い、その効果を検証した。 ○平成２６年度「年間職務の自己評価」を実施し、自己評価WGメンバーが、それぞれの自己評価の妥当性を検証した。この結果に基づく平成２７年度の活動方針の計画を検討している。 ○デジタル・リソースWGを総合企画室の下部組織として設置し、e-ポートフォリを含めたデジタル・リソースの将来計画の検討を開始した。 | ○全４回のFD研修会は昨年度までよりもかなり好評であったことがアンケート調査により明らかである。 ○全教員が、平成２５年度の授業アンケート結果を含む「年間職務の自己評価」を実施し、その結果を学校HPに掲載し公開した。 ○年間職務の自己評価の内容、特にクラブ活動の位置付けについて議論したが結論は得られていない。 ○デジタル・リソースWGを総合企画室の下部組織として設置し、e-ポートフォリを含めたデジタル・リソースの将来計画の検討を開始し、その一環としてアクティブラーニング研修会を開催した。 | ○平成２７年度のFD活動テーマを検討中である。 ○年間職務の自己評価の内容、特にクラブ活動の位置付けについて教務主事室及び学生主事室の見解を求める予定である。
（４）教育の質の向上及び改善
①モデルコアカリキュラムの導入、ICTを活用した教材や教育方法の開発を推進する。 | （教務主事） ○モデルコアカリキュラム導入WGでの検討を月1回程度行う。 ○企業技術者活用経費を、複合学科のモデルコアカリキュラム「徳山モデル」の確立をテーマとしたプランで申請する。 | A(順調に進捗） | ○モデルコアカリキュラム導入WGでの検討を月1回程度行った。 ○企業技術者活用経費を、複合学科のモデルコアカリキュラム「徳山モデル」の確立をテーマとしたプランで申請した。 | ○モデルコアカリキュラムについては、ここまでは機構本部の動きにほぼ対応させている。 | ○今後も機構本部の動きに対応していく。
| （総合企画室長） ○整備が終了したICT教室の利活用方法の検討を開始する。 ○e-learning (WebClass)普及のための環境整備および利用の拡大を図る。 | A(順調に進捗） | ○デジタル・リソースWGを総合企画室の下部組織として設置し、e-ポートフォリを含めたデジタル・リソースの将来計画の検討を開始し、その一環としてアクティブラーニング研修会を開催した。 | ○デジタル・リソースのコンテンツの作成が課題である。 | ○アクティブラーニングに関する理解促進のため研修会を開催した。
② ＪＡＢＥＥ認定プログラムの継続認定審査を受審し、教育の質の向上に努める。 | （専攻科長） ○JABEEの継続認定審査を受審する。 | A(順調に進捗） | ○JABEEの継続認定審査を受審した。 | ○2014年度から6年間の継続が認定された。 ○環境建設工学専攻総合演習の評価方法について改善が必要。 | ○環境建設工学専攻総合演習の担当者に評価方法の改善を依頼。
③ サマースクールや国内留学等の学生の交流活動を促進する。 | （教務主事） ○学生のサマースクールや国内留学等の高専の枠を超えた学生の交流活動を応援する。 | B（やや遅れている） | ○学生のサマースクールや国内留学等の高専の枠を超えた学生の交流活動に関する情報収集等ができておらず、この活動を促進することができなかった。 | ○教務の中でこの点をチェックする作業ができていなかった。 | ○今後は情報収集に努める。
| （学生主事） ○中国地区高専執行長会議に学生を積極的に参加させる． ○全国高専学生会交流会に参加希望が有った場合には，積極的に参加させる． | A(順調に進捗） | ○今年度，津山高専が主幹で実施された，中国地区高専執行長会議に学生会長，副会長，高専祭実行委員長が参加し，積極的に意見を述べてきた．全国高専学生会交流会には参加希望がなかったため，参加しなかった． | ○中国地区高専執行長会議内で，高専文化連盟会議があるにもかかわらず，最近ではこの事について詳しく話し合いが行われておらず，各部の交流会や合同合宿の担当校の対応が難しくなるといった事案があった． | ○来年度の中国地区高専執行長会議では，文化連盟委員会を確実に開催してもらい，文化連盟主催の各部交流会や合同合宿等の受け持ちを明確にしてもらう必要がある．
④ エンジニアリングデザイン教育やPBLの導入など、教育方法の改善を促進する。 | （教務主事） ○エンジニアリングデザイン教育について、組織的に教育コンテンツを検討する。 | B（やや遅れている） | ○エンジニアリングデザイン教育について、情報収集に努めたが、組織的に教育コンテンツを検討するまでには至らなかった。 | ○組織的な取組に至らなかった。 | ○来年度の課題である。
| （一般科目） ○数物教科のカリキュラム再編、数物教育と専門教育の連携を目指し、数学および物理に関する科目間調整会議を開催する。また、専門教育において必要不可欠な数学、物理に関する基礎知識を精査する。 ○一部の教養科目について試行的に英語で授業を行い、その教育的効果を検証する。 ○モデルコアカリキュラムの到達目標達成のため、低学年の理数系一般科目（生物基礎）において授業でPBLを試験的に実施し、その成果を検証する。 | A(順調に進捗） | 〇各専門科目において必要とされる数学及び物理に関する基礎知識を把握するためにアンケート調査を行った。その結果をもとに，専門科目教員と数学教員，物理教員による拡大科目間調整会議を開催し，数学・物理教育の現状と専門学科との連携について検討した。 ○計画通り試験的に倫理（２年生）及び法学（３年生）の授業を英語で行った。 ○「生物基礎」（本科１年生）において課題研究をPBLとして実施した。評価には、自己評価、学生間相互評価等でルーブリック等を取り入れた。 | 〇各専門科目において必要とされる数学及び物理に関する基礎知識を把握するためにアンケート調査を行った。その結果をもとに，専門科目教員と数学教員，物理教員による拡大科目間調整会議を開催し，数学・物理教育の現状と専門学科との連携について検討した。 ○学生の基礎的な英語力にばらつきがあるため、低学年の授業を全部英語で行うのには限界がある。 ○「生物基礎」（本科１年生）における課題研究（PBL）で、自己評価、学生間相互評価等でルーブリックを取り入れたが、学生へのフィードバックを十分に実施する時間が取れなかった。効果の検証は授業アンケート結果の開示を待つ。 | 〇科目間の連携強化と数学・物理と専門科目との関連性の周知を目的とした資料づくりに取り組んだ。 ○前回の授業の復習のみ英語で行う、あるいは日本語と英語の両方で説明するなどの工夫について検討する。 ○平成２７年度「生物基礎」（本科１年生）のシラバスでは、学生へのフィードバックを十分に取れるようにカリキュラム（スケジュール）の変更を行った。
| （機械電気工学科） ○総合データベースのエンジニアリングデザイン教育等に係る取組事例集の活用について検討する。 | A(順調に進捗） | ○エンジニアリングデザイン教育等に係る取組事例集も参考にしながら，専攻科総合演習において，学生の自己および相互評価システムにルーブリックを導入した。評価の有効性は明白であり，今後のさらなる発展が見込まれる。 | ○専攻科の実施例を参考にしながら，本科における創造系教育科目においても，ルーブリック評価の導入を検討したい。 | ○引き続き，次年度への検討課題である。
| （情報電子工学科） ○総合データベースのエンジニアリングデザイン教育等に係る取組事例集の活用について検討する． | A(順調に進捗） | ○エンジニアリングデザイン教育事例集（特にNo.8）も参考に，専攻科の総合演習をエンジニアリングデザイン教育のキャップストーン科目と位置づけ、Jabee基準に則った成績評価方法を検討した． | ○総合演習のルーブリックによる評価が検討結果として得られた． | ○次年度の専攻科の総合演習はルーブリックにより評価する予定である．
| （土木建築工学科） ○総合データベースのエンジニアリングデザイン教育等に係る取組事例集の活用について検討する． | A(順調に進捗） | ○事例集No.8を参考に総合演習の評価方法の改善を検討した。 | ○現行の評価項目や評価方法が不十分であることが分かった。 | ○次年度は、適切な評価方法に改善する必要がある。
| （専攻科長） ○「複合技術商品の導入により知識を知恵に変えるものづくり教育プラン」の成果を生かし、エンジニアリング・デザイン教育プログラムを構成する「総合実験」「総合演習」を継続して実施しつつ、内容や評価方法の改善を図る。 | A(順調に進捗） | ○JABEE恵贈認定審査を期に，「総合演習」の評価方法とJABEE要求基準の対応を明確化した。 | ○環境建設工学専攻総合演習の評価方法について改善が必要。 | ○環境建設工学専攻総合演習の担当者に評価方法の改善を依頼。 ○今後も継続的に改善を行う。
⑤ 高等専門学校機関別認証評価受審への準備を計画的に進め、教育の質を保つために、指摘事項の改善に取組む。 | （総合企画室長） ○各年度で実施される自己評価、高等専門学校機関別認証評価、JABEE受審などの評価結果を公開する。 ○「学習教育目標の周知度」の向上に取り組む。 ○指摘事項を改善するための取り組みを総合データベースで共有する。 | A(順調に進捗） | ○全教員が、平成２５年度の授業アンケート結果を含む「年間職務の自己評価」を実施し、その結果を学校HPに掲載し公開した。 ○１１月にJABEE認定継続審査を受審し認定が認められた。受審結果は、３月頃にはHPに公開する予定である。 | ○「養成しようとする技術者像」や「学習教育到達目標」の周知のため、キーワードを作成したが、その効果は検証されていない。 | ○「養成しようとする技術者像」や「学習教育到達目標」の周知度を、再度、検証する必要がある。
⑥ 「インターンシップ」等を実施し、企業と連携した「共同教育」を推進する。 | （教務主事） ○機械電気工学科2年生のインターンシップを行う。 ○全学科の4年生のインターンシップを行う。 ○専攻科1年生では長期（2ヶ月〜3ヶ月の）インターンシップを行う。 | A(順調に進捗） | ○機械電気工学科2年生のインターンシップを行った。 ○全学科の4年生のインターンシップを行った。 ○専攻科1年生では長期（2ヶ月〜3ヶ月の）インターンシップを行った。 | ○例年どおり順調であった。 | ○来年度も同様に取り組む。
| （テクノセンター長） ○テクノ・アカデミア会員企業を中心に県内企業のインターンシップ受け入れを働きかける。 ○就活キャリア教育（企業活動などの説明会）を通し、県内企業との共同教育を推進する。 | S（特筆すべき進捗状況） | ○テクノ・アカデミア会員企業に、本科学生（2年、4年）１５名、専攻科生５名のインターンシップを引き受けて頂いた。学内で開催したインターンシップ報告会にも参加頂いた。 ○産学交流会（12月6日）において、企業参加型キャリア教育を実施した。テクノ・アカデミア企業１１社、県外企業５社の協力による共同教育である。 | ○順調にインターンシップの受け入れをして頂いている。特に専攻科生の長期インターンシップは今後も推進したい。 ○産学交流会での企業参加型キャリア教育は、アンケートの結果から、学生、企業ともに好評であった。広い会場を確保して、参加企業数を増やすのが今後の課題である。 | ○会場確保のため、計画を年度当初に策定する。またテクノ・アカデミアの予算枠を確保し、企業参加型キャリア教育を推進する。
⑦ 企業技術者や外部の専門家と協働した教育を推進する。 | （教務主事） ○企業技術者活用経費で産学連携コーディネータの活用申請を行う。 ○文部科学省の「知（地）の拠点正義事業」で周南コンビナートの企業技術者の活用申請を行う。 ○専攻科の講義（産業論）で企業技術者を活用する。 ○土木建築工学科5年生の技術者倫理で企業技術者（技術士）を活用する。 | A(順調に進捗） | ○企業技術者活用経費で産学連携コーディネータの活用申請を行い予算確保した。 ○文部科学省の「知（地）の拠点正義事業」で周南コンビナートの企業技術者の活用申請を行った。 ○専攻科の講義（産業論）で企業技術者を活用した。 ○土木建築工学科5年生の技術者倫理で企業技術者（技術士）を活用した。 | ○順調であった。 | ○来年度も同様に取り組む。
| （テクノセンター長） ○産学官連携コーディネータを中心に、企業人材（特に地元企業人材）活用の方策について検討する。 | B（やや遅れている） | ○CDの引き継ぎが出来ておらず、７月にようやく新CDを採用できた。テクノ・アカデミア会員企業訪問などを進めている。 | ○企業人材の活用方策に関しては、進んでいない。地元のニーズをどのように拾い上げるかが課題である。 | ○企業訪問を進めている。 ○CDがもう一名必要だが予算がつかないため現状維持で進める。
⑧ 長岡・豊橋両技術科学大学と連携し、教員の研修、教育課程の改善などを推進する。 | （教務主事） ○ISTSへの参加を学内に促す。（ISATEは、本年度の開催日が、本校の40周年記念事業と重なった。） ○長岡、豊橋との連携に関連したイベントへの参加を促す。 | B（やや遅れている） | ○ISTSへの参加を学内に促した。 ○長岡、豊橋との連携に関連したイベントへの参加も促した。 | ○ISATEは、本年度の開催日が、本校の40周年記念事業と重なったため，参加を促すことができなかった。 | ○来年度もいっそう促す。
| （総合企画室長） ○長岡技術科学大学が主導する「システム安全サブエンジニア」プログラムに参加する。 ○ISTSに積極的に参加する。 | A(順調に進捗） | ○長岡技術科学大学が主導する「システム安全サブエンジニア」プログラムへの参加希望者を募ったが、希望する学生はいなかった。長岡技術科学大学と遠隔会議システムを用い、本校学生が授業を受けれるようなシステムを検討するよう依頼中である。 ○ISTSに２名が応募し、１名が参加した。 | ○本校と長岡技術科学大学とは遠隔地であるため「システム安全サブエンジニア」プログラムへの参加希望者を確保できなかった。 ○ISTSには継続して学生の参加を促す。 | ○「システム安全サブエンジニア」プログラムへの参加希望者を確保するため、テレビ会議システムを用いた講義の実施を長岡技術科学大学に依頼し、３月末にはプログラムに対する意見交換会に参加した。
⑨ ＩＣＴを活用した教育を推進する。 | （教務主事） ○ICT教育環境の整備を行うためのパイロットスタディーを行う。 ○ICT活用教育の推進を促す。 | B（やや遅れている） | ○機構のICT教育に関連したイベントに教員を参加させたが，ＩＣＴの活用という意味ではまだ道半ばである。 | ○学内のICT教育活動の状況について、把握する（チェックする）作業ができておらず、具体的な取組みがなされてない。 | ○機構のＩＣＴに関する動きに合わせて、学内の取組みを促進させる。
| （総合企画室長） ○補正予算により施設整備が終了したICT教室の利用方法を検討し、利用を促進する。 ○WebClassの利用を促進する。 | A(順調に進捗） | ○デジタル・リソースWGを総合企画室の下部組織として設置し、ICT教室、WebClassの利用を含めたデジタル・リソースの将来計画の検討を開始した。 | ○アンケート調査や講義におけるWebclassの利用がやや増加した。 | ○デジタル・リソースWGを中心として、ICT教室、Webclass利用促進のため、アクティブラーニング研修会を開催した。
| （情報処理センター長） ○情報処理センターの視聴覚システムの整備・更新を行う。 ○教室内無線Lanの活用を検討する。 ○e-learningコンテンツを収集する。 | A(順調に進捗） | ○視聴覚システムの整備更新実施。 ○教室Lan学生の使用について公開。 ○コンテンツは教員に提供を要請した。 | ○視聴覚システムの整備更新完了。 ○教室Lan学生の使用については学生主事と協議が必要。7名の教員が利用。 ○コンテンツは教員に提供を要請したが提供がなかった。 | ○授業での有効な活用を行う。 ○教室Lan学生の使用については学生主事と協議が必要。教員の利用の促進。 ○コンテンツは授業ノートのようなものは公開できるものがあるので収集する。
⑩教育点検システムの評価を実施する。 | （総合企画室長） ○各部署は、今年度の活動方針、活動計画を明確にするとともに、前年度の活動状況等をとりまとめ、それぞれの部署における点検システムが機能しているか否かを評価し報告する。総合企画室（自己評価WG）では、各部署でとりまとめられた活動報告の内容を確認し、本校全体として教育点検システムが機能しているか否かを判断する。 | A(順調に進捗） | 〇各部署ごとの平成２５年度「年間職務の自己評価」を実施し、その結果を「本校の活動状況報告および教育点検システムの点検結果報告書」としてまとめ、本校全体として教育点検システムが機能しているが否かを自己評価するともに、８月に開催された顧問会議でその結果を報告し、顧問から本校の活動状況に対する意見を聴取した。 | ○顧問会議において本校の将来像等に関して議論し、学科再編等におけるCSS（ケミカル・スチール・ソーダ）会の活用促進、人間力の育成等に関してご意見を伺い、本校の将来計画策定の参考としている。 | ○顧問会議における議論は、本校の将来計画作成の参考として大いに活用し、教育プログラム改善のためAP等の応募に活用する予定である。
⑪年間職務の自己評価を実施する。 | （総合企画室長） ○定められた自己評価の実施方法に従い、教員は、前年度における年間職務の自己評価を行う。 | A(順調に進捗） | ○全教員が、定められた実施方法に従い、平成２５年度の授業アンケート結果を含む「年間職務の自己評価」を実施した。 | ○年間職務の自己評価の内容、特にクラブ活動の位置付けについて議論したが結論は得られていない。 | ○年間職務の自己評価の内容については、改善を継続的に検討中である。
（５）学生支援・生活支援等
① 学生に対するメンタルヘルス・就学・生活に関する支援を推進する。 | （学生相談室長） ○2名の特別支援教育士資格の修得を支援する。 ○全国国立高等専門学校メンタルヘルス研究集会への参加を支援する。 ○日本学生相談学会の研修会への参加を支援する。 ○日本学生支援機構の学生支援に関する研修への参加を支援する。 ○発達障害と思われる学生に対してチューターによる支援を行う。 ○学習ルームを開設し，支援の必要な学生の発掘，協同学習による支援ネットワークの起点とする。 ○新入生に対して、アンケートや各種の検査を実施し、その結果の分析やそれに伴う相談を実施する。 | A(順調に進捗） | ○1名が特別支援教育士を受験。 ○4名の学生相談室スタッフが参加。 ○学生支援士のための研修として西尾教員が参加。 ○費用の関係で本年度は参加を見送った。 ○専門カウンセラーの対応によりチューターが必要なケースはなかった。 ○後期より，本科と専攻科から１名ずつのTAを学習ルームに起用した。 ○5月と11月に全学生を対象にこころと体の健康調査を行った。また，新入生アンケートの結果を紀要にまとめた。 | ○1名が特別支援教育士の資格試験に合格。 ○松尾看護師が第２分科会の副主査を，原田教員が第１分科会の主査を務めた。 ○専門的な知識を身につけるのに有意義な研修であった。 ○TAの友達が毎回参加したり，徐々に学生の集まる雰囲気が増してきた。 ○アンケートの実施結果を受けて面談やカウンセリングにつながるケースはまだ少ない。 | ○全国の高専が集い，教員や看護師の意見交換を行う機会として，毎年の参加が望まれる。 ○学生支援士のための研修は有意義であるので今後も参加を継続していきたい。 ○参加数はまだ少ないが，始めたばかりなので徐々に増加するよう工夫したい。 ○新入生を中心にカウンセリングへの理解が深まるよう働き掛けたい。ピアカウンセラーの起用も考えたい。
② 学生寮，図書館、福利厚生センター、合宿研修施設などの実態を調査し、その結果を踏まえた整備計画の見直しを行い、整備を推進する。 | （学生主事） ○福利厚生センターや合宿研修施設の利用状況を把握し，修繕が必要な箇所の特定を行う。その結果を施設マネージメント委員会に報告する。 ○福利厚生施設，体育施設などについては安全面などの観点から積極的に点検を今後定期的に行い，今後10年の設備整備計画を作成し，同委員会へ提出する。 ○今後の女子学生、留学生の確保を推進するために学生寮等における必要な設備についても併せて見直しを行い、魅力のある施設として整備を計画する。 | A(順調に進捗） | ○今年度は，合宿研修棟の雨漏りがひどくなり，一時利用不能となったが，年度内に修理を行い，春期休業時の合宿からは利用可能となった．また，福利厚生施設，体育施設の点検を実施し，柔道場のトイレ壁面の補修等を行った． | ○厚生補導経費の予算減額によりすべての体育施設の補修が行えている訳ではないが，合宿研修施設の雨漏り修繕，柔道場のトイレ壁面の補修を行う事ができた． | ○厚生補導経費で叶えない施設の修繕計画や今後10年間の福利厚生施設，体育施設の修繕計画を構築し，平成27年度の施設マネージメント委員会に設備の修繕希望を出す．
| （寮務主事） ○学生寮の居住環境について現状を把握し、寮生の快適な環境を確保するため、修繕年次計画を作成し、整備計画を検討する。 ○稼働率の高い電動自転車の保管場所の確保、捕食室等の壁面の補修を計画する。 | A(順調に進捗） | ○寮生の居室に対してはブラインド，アルミサッシ，ベッド，学習机，椅子，棚の老朽化を確認した． その他，ごみ置き場の屋根の破損，捕食室の壁の塗装のはがれを把握した． | ○食道厨房の床の改修，ごみ置き場の屋根の改修，居室アルミサッシの改修，捕食室の壁の塗り替え，食堂周りのフレームへの屋根の設置（電動自転車置き場の確保）を予算要求した． | ○食道厨房の冷凍庫，消毒保管庫，ドアの修理，居室のベッドの取り換え2件，ブラインドの取り換え8件を逐次行った．年度末には，厨房配管の修理，ごみ置き場の屋根の修理，ブラインド52の取り換えを実施した．
| （図書館長） ○図書館の利用に関し、学生アンケートなどにより、必要であれば利用促進に向け、対策を講じる。 | A(順調に進捗） | ○図書館の利用に関し、学生アンケートにより、利用促進に向けたアイデアを引き出した。 | ○図書館利用率を確認した。 ○図書館情報を発信するための情報モニターを図書館1階の学生談話室に設置する準備をしている。 | ○情報モニターの活用について検討する。
③ 各種奨学金制度の積極的な活用を促進する。 | （学生主事） ○日本学生支援機構の応募を積極的に呼びかける． ○企業の奨学金制度の通知が有ったら，積極的に紹介する． ○年度末に変換精度の説明会を行い，奨学金を返還することの意義を分かってもらい，返還遅延がないようにさせる． | A(順調に進捗） | ○今年度は，日本学生支援機構をはじめ，天野財団や多くの奨学金の応募を積極的に行った．また，年末に奨学金の返還に関する説明会を実施し，奨学金の返還遅延がないように呼びかけた． | ○現在奨学金を受給している学生の中で学業成績不振により「激励」措置となった学生が2名いたために，学生主事から指導を行った． | ○現在奨学金を受給している学生の成績不振を招かないように日頃から声かけをしていく必要がある．
④ キャリア形成支援の充実を図り、高い就職率を維持する。 | （キャリア教育支援室長） ○中学校や普通高等学校におけるキャリア教育の取組について調査する。 ○キャリア学習履歴管理システム「きゃりＰｉ」の求人情報データベースを改良し，総合的な進路情報データベースとして活用することによって進路支援を充実させる。 | A(順調に進捗） | ○中学校訪問時（周南市2校，下松市1校）に校長およびPTA会長等と面談し，キャリア教育の取り組みについて聞き取りを実施した。 平成２６年度 全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会に出席し，小学校・中学校・高等学校（普通・総合・実業）のキャリア教育の目的と内容について情報収集を行った。 ○きゃりＰｉの改修は，情報処理センターPCのOS変更対応に留まったが，データベースは十分に機能している。 | ○職業教育を直接的に行わない学校（高等学校普通科等）では，学習意欲向上の目的でキャリア教育を実施し，効果を挙げている。本校においても低学年には有効だが，その目的で実施しているプログラムがない。 | ○本科１年生担任からの要望もあり，１年生向けに学習意欲向上のためのプログラムを実施した。
| （総合企画室長） ○「徳山高専女子百科Jr．」に本校を卒業し社会で活躍する女子学生の記事を取り込み、これを配布し、女子学生志願者の確保および女子学生のキャリア形成支援に取組む。 | S（特筆すべき進捗状況） | ○広報活動WGを総合企画室の下部組織として設置し、「徳山高専女子百科Jr.」の作成を開始し、完成した。 | ○予定通り平成２７年度版「徳山高専女子百科Jr.」が完成した。配布を４月より開始する。 | ○作成した「徳山高専女子百科Jr.」を効果的に配布し、女子学生の増加を目指す。
（６）教育施設の整備・活用
①教育施設・設備について全学的な視点に立った施設マネジメントに基づいた整備計画の見直しを行う。 | （事務部） ○施設整備要求の根拠として、施設の老朽狭隘状況をキャンパスの現状把握及び課題の抽出としてまとめ、省エネルギー計画を含む修繕年次計画の作成を行い、整備を計画する。 | A(順調に進捗） | ○施設整備要求の根拠となる施設整備改修要求一覧を作成し、現状把握を行った。また、キャンパスマスタープランの中にキャンパスの現状把握及び課題の抽出を盛り込み作成した。さらに、ワーキンググループを設置し、内容の見直しを開始した。 | ○キャンパスの現状把握及び課題の抽出を行い、キャンパスマスタープランとしてまとめた。 | ○キャンパスマスタープランのさらなる見直しを検討する。
②施設の耐震化を計画的に推進する。 | （事務部） ○非構造部材の耐震化として、屋内運動施設の耐震改修を計画する。 | A(順調に進捗） | 〇平成27年度概算要求として第一体育館・武道場・第二体育館の非構造部材耐震改修を要求した。 | ○第一体育館・武道場・第二体育館の非構造部材耐震改修工事の交付が決定した。 | ○特になし
③学生及び教職員に「実験実習安全必携」を配付し、安全衛生管理のための各種講習会を実施する。 | （教育研究支援センター長） ○学生及び教職員に「実験実習安全必携」を配布する。 ○各授業での安全教育を実施する。 ○安全にかかわる施設環境調査・改善を行う。 ○技術職員の資格取得、講習受講を計画的に実施する。 ○教職員への安全講習を実施する。 | A(順調に進捗） | ○各授業ごとに安全教育を徹底した。 ○技能継承を計画的に行った。 ○安全衛生委員会で精力的にチェックが行われ、改善を行った。 | ○各授業でのインシデント、自己は見受けられなかった。 ○継承が計画的に行われた | ○引き続き安全を徹底する。 また、技能継承を引き続き行う。
④男女共同参画に関する情報を適切に提供するとともに、ワーク・ライフ・バランスを推進するための意識醸成等に努める。 | （事務部） ○機構本部が行う女性教職員に対する支援事業について、教職員に周知するとともに、該当女性教職員に対し、積極的に情報を提供する。 ○女性教職員からの意見を参考にしながら、男女共同参画推進委員会において、女性にとって働きやすい職場環境の改善を検討する。 | A(順調に進捗） | 〇機構本部が発信する男女共同参画推進についての情報を遅滞なく教職員に周知した。 〇男女共同参画推進委員会において、女性教職員の意見を聴いたうえで、女子休養室の改修を行った。 また、同委員会において提案のあった、男女共同参画相談窓口を総務課課長補佐（庶務担当）として設置し、周知した。 | ○機構本部が行う女性教職員に対する支援事業（女性教員等キャリア形成支援（研究支援員配置）事業）の実施の情報提供を行った。 ○女子教職員休養室の一部改修により、活用しやすい休養室となり職場環境の改善となった。 ○男女共同参画相談窓口の設置、周知により、窓口が明確になり、職場環境の改善となった。 | ○更なる改善を検討したい。
| （総合企画室長） ○「教員キャリア形成プログラム」の構築を検討する。 | A(順調に進捗） | ○デジタル・リソースWGを総合企画室の下部組織として設置し、教員のキャリア形成プログラムの一つとして「e-ポートフォリオ」含めたデジタル・リソースに関する将来計画の検討を開始した。 | ○e-ポートフォリオを含めたデジタル・リソースの利活用に関して検討を開始したが、具体的な成果を得るには至っていない。 | ○デジタル・リソースWGを中心に、e-ポーtpフォリオを活用等を検討中である。
２ 研究や社会連携に関する事項
① 全国高専テクノフォーラムに参加し、研究成果を発信する。また、各高専での科学研究費助成事業等の外部資金獲得に関する好事例の活用を検討する。 | （テクノセンター長） ○全国高専テクノフォーラムに参加し、情報収集を行う。 ○テクノフォーラム展示など発表参加者への支援を行う。 ○機構が提供する外部資金に関するデータベースの活用を検討する。 | B（やや遅れている） | ○全国高専テクノフォーラムに教員１名を派遣し、ポスター展示を行った。 ○外部資金の情報は事務係を通し、随時、教職員に周知している。 | ○北海道での開催であったため、派遣費用が大きく今後の課題となった。 ○公募等による研究助成金に７件採択された。外部資金情報は、メールで流しているが、申請件数が少ないのが課題である。 | ○テクノフォーラムへの派遣費用が大きく、効果が期待できないので削減する方向で検討する。 ○教員へのインタビューを通して、各人に合った適切な外部資金情報を提供する方策を検討する。
② 研究成果について広く社会に公表する。また、テクノ・リフレッシュ教育センターや産学官連携コーディネーター等を活用し、産業界や地方公共団体との新たな共同研究・受託研究の受入れを促進する。 | （テクノセンター長） ○テクノ・リフレッシュ教育センター施設（ピロティーなど）の有効活用を促進するため、利用料の助成制度について、テクノ・アカデミア事業となるように協議する。 ○産学官連携コーディネーターを募集し、採用する。 ○徳山高専テクノ・アカデミアでセミナーを開催し、産学官の連携を強化する。 | A(順調に進捗） | ○テクノ・リフレッシュ教育センター施設（ピロティー）の有効活用を促進するため、利用料の助成を徳山高専テクノ・アカデミア事業とすることを役員会で承認頂いた。 ○産学官連携コーディネータを募集、採用した（７月に着任）。 ○徳山高専テクノ・アカデミアで技術セミナー（９月）、特別セミナー（１０月、３月）を開催した。また、総会（６月）、産学交流会（１２月）においても外部講師による講演会を開催した。 | ○残念ながらピロティー利用者が少ない。使用しづらい設備であること、利用料が高いことが課題である。 ○セミナー参加者数がやや減少傾向である。教員の参加も少ないのは問題である。 | ○設備の改修は予算的に厳しい。空き室はもったいないので、利用率アップのため利用料の減額など事務方と協議する。 ○各分野毎のセミナー開催を検討する。また、情報交換会を充実する。
| （図書館長） ○徳山工業高等専門学校研究紀要を発行し、徳山高専教職員の研究成果の周知と普及に努める。その状況を把握するとともに便宜を図るため、開校以来の教職員の研究実績の推移をまとめ掲載する。 | A(順調に進捗） | ○徳山工業高等専門学校研究紀要を発行し、徳山高専教職員の研究成果の周知と普及に努めた。 開校以来の教職員の研究実績の推移については、今年度から研究推進室が設置されたこともあり、研究成果の纏め方について検討している。 | ○研究紀要における研究業績の分析の位置づけについて再検討したが、研究推進室の設置もあり、図書館での取り扱いは今後の課題となった。 | ○研究推進室と連携して課題解決に努める。
③ 研究成果の円滑な知的資産化及び活用に向けた取り組みを促進する。 | （テクノセンター長） ○産学官連携コーディネータを中心として、大学・高専などの知的財産利用に関する状況調査を行い、研究成果の知的資産化の施策を検討する。 | B（やや遅れている） | ○産学官連携コーディネータを中心として、教職員のシーズ調査を進めている。シーズ内容を元に、地域協力や知的財産利用の施策を検討し、地元企業への訪問を通し、企業ニーズとのマッチング作業を行う。 | ○CDとテクノ・アカデミア会員企業を中心に企業訪問を進めているが、予算上、CDの業務時間も限られており、なかなか進まない。 | ○企業訪問に関しては、教員の協力を得ることを検討するが、多忙な教員が多く困難であろう。
④ 技術シーズを地域社会に広く情報発信する。 | （テクノセンター長） ○メディア戦略の專門業者に依頼し、産学官連携コーディネータを中心に広報戦略を検討する。 | B（やや遅れている） | ○徳山高専テクノ・アカデミアでの技術セミナー（９月）において、県内外のメディア戦略の専門家を招いて、意見交換を行った。広報戦略に関しては、テクノ・アカデミア会員企業と連携し進める必要がある。 ○シーズ集を作成し、３月末に発行した。来年度、Web上にも公開する。 | ○シーズ集の内容が地域社会への貢献を意識したものになっていないものがある。 | ○継続的に教員へのインタビューを行い、シーズ集のブラッシュアップを進める。
⑤ 公開講座等を計画的に実施する。 | （テクノセンター長） ○公開講座、ジュニア科学教室等を計画的に実施する。 ○公開講座、ジュニア科学教室に関してアンケート調査を行い、実施効果を講座担当者にフィードバックする。 | A(順調に進捗） | ○実施した講座は、以下の通りである。 ・科学技術週間イベント「音のふしぎ」 参加者：23名 満足度：91％ ・電気を使わない計算機械を作ってみましょう！ 参加者：17名 満足度：52％ ・マイコンプログラム超入門 参加者：15名 満足度80％ ・中・高連携バレーボール教室 参加者：10名 満足度：90％ ・夏休みジュニア科学教室 参加者20名 満足度：94％ ・英語公開講座を実施。 | ○教員の積極的な協力で、順調に実施できている。 ○アンケート結果は、講座担当者にフィードバックしている。 | ○一般向け講座なども検討する。
| （ロボコン実行委員長） ○周南市と協力して、地域の小学生、中学生、高校生、高専生、大学生および一般市民が参加出来る市民参加型ロボットコンテスト（周南ロボコン）を開催する。 | A(順調に進捗） | ○周南市と協力して，市民参加型ロボットコンテスト「周南ロボコン」を高専際で開催した。 | ○小中学生に教えることで，本校学生の能力も向上するとともに，徳山高専のＰＲが行えた。 | ○特になし。
| （サテライト委員長） ○周南市街地に位置する徳山高専サテライト「徳山高専夢広場」を活用して、「いんぐりっしゅ☆るーむ」、「パソコン若葉教室」、「サイエンスアゴラ」、「哲学カフェ」、「まちなかの小さな卒研発表会」、「留学生ふるさと展」等を引き続き開催し、地域との交流を促進する。 | A(順調に進捗） | ○計画通りのイベントをすべて実施し、地域との交流を促進することができた。 | ○参加する学生にやや偏りが見られる。 | ○学生に対し、年に一度は何かのイベントに参加するよう促す工夫をする。
| （総合企画室長） ○公開講座等で実施可能なコンテンツを調査・集約し、それらをリストアップしたパンフレットを作成して小中学校等へ配布する。 | A(順調に進捗） | ○現在、本校で印刷・配布している広報物を集約し、その内容の再検討を行った。 | ○広報物の集約を決定し、コンテンツの見直しを実施中である。 | ○「徳山高専女子百科Jr.」を含め、広報物の効果的な配布方法を検討する必要がある。
３ 国際交流等に関する事項
①海外の教育機関との交流活動を充実させる。 | （総合企画室長） ○ISTSおよびISATEへの積極的な参加を促進する。 ○香港VTC（中国）、シンガポールポリテクニック（シンガポール）、グリフィス大学（オーストラリア）との学生交流を実施する。 ○教員一名を在外研究員制度を利用してドイツに派遣する。 ○FD活動の一環としてタイニチ工業大学（タイ）への教員の派遣を検討する。 ○他の高専で締結している海外の教育機関との学術交流協定に基づく具体的な交流活動を調査し、その活用を検討する。 ○海外の教育機関との相互交流を実施することにより、優れたグローバルエンジニアを養成するためのプログラムを再検討する。 ○グリフィス大学（オーストラリア）、チェコ工科大学（チェコ）との学術協力協定継続のための手続きを行う。 ○国際協力機構（JICA）の協力も得つつ、ミャンマーにおける技術者高等教育の調査研究を実施し、高専教育システム導入の有効性について検討を行う。 ○昨年度開始した岩国米軍基地内 M.C.Perry High School との交流事業を継続して実施する。 | S（特筆すべき進捗状況） | ○ISTSに専攻科１年生１名が参加した。 ○香港VTC（中国）と短期・中期の学生交流を実施した。シンガポールポリテクニック（シンガポール）における技術英語研修に学生１名が参加した。ワランゴン大学（オーストラリア）に学生４名を派遣した。 ○平成２７年度に教員一名を在外研究員制度を利用してドイツに派遣することが決定した。 ○海外の教育機関との相互交流を実施することにより、優れたグローバルエンジニアを養成するためのプログラムの再検討を行なっいる。２月にはシンガポールのポリテクニック３校を調査訪問し、次年度からの学生交流を実施することとした。 ○グリフィス大学（オーストラリア）と学術協力協定継続のための手続きを行ったが、学内で議論し、協定の継続は行わないこととした。 ○ワランゴン大学（オーストラリア）と学術協力協定締結のための交渉を開始した。 ○国際協力機構（JICA）の協力も得つつ、ミャンマーにおける技術者高等教育の調査研究を実施した。 ○岩国米軍基地内 M.C.Perry High School との交流事業の今年度の実施は、諸事情により断念した。 | ○香港VTCとの国際交流は継続して実施され、さらに次年度以降のテマセク・ポリテクニックとの交流の実施の目処が立った。 ○平成２７年度に教員一名を在外研究員制度を利用してドイツに派遣することが決定した。さらに高専機構在外研究員に教員１名、国立高専教員グローバル人材育成力強化プログラムに教員１名が採択された。 ○トビタテ留学JAPANに学生１名が応募したが不採択となった。 ○ISTSへの参加、ワランゴン大学における長期インターンシップ、短期インターンシップを実施した。 ○国際協力機構（JICA）等の協力も得て、タイ、シンガポール、ミャンマーなどASEAN諸国における技術者高等教育の調査研究を実施し、交流の可能性を検討している。 ○国際交流活動は、新たな交流先の開拓等も開始し、活性化しつつある。一方で、学内の受入体制の整備は課題である。 | ○学内の受け入れ態勢の整備に関連して「合宿研修施設のあり方」に関して検討したが、管轄する部署（学生主事室）の判断により国際交流のためにも使用可とはならなかった。今後は、学生寮1F共用スペースを交流施設として使用するための環境整備が必要である。 ○身近な国際交流として開始した岩国米軍基地内 M.C.Perry High School との交流を平成２７年度に再開する。
②日本学生支援機構の奨学金制度等を積極的に活用し、語学研修、海外留学、海外インターンシップを実施する。 | （教務主事） ○オーストラリアにおける語学留学を実施する。 | A(順調に進捗） | ○オーストラリアにおける語学留学を実施した。 | ○オーストラリアにおける語学研修の成果を学生の報告書より確認した。ほとんどの学生が経験してよかったとは述べているものの、留学の効果については今後の学生の成長ぶりから考えたい。 | ○来年度も同様に実施する。
| （専攻科長） ○ワランゴン大学（オーストラリア）または台北科技大学において、専攻科生の中長期海外インターンシップを実施する。 | A(順調に進捗） | ○2名の学生がワランゴン大学の長期インターンシップに参加した。 | ○学生の英語能力が向上した。 | ○3月に実施するJASSOの短期留学とリンクさせ，効率的なインターンシップが行えるように総合企画室と共に検討する。
| （総合企画室長） ○日本学生支援機構の支援金を活用し、香港VTC（中国）、シンガポール・ポリテクニック（シンガポール）、グリフィス大学（オーストラリア）への学生派遣を実施する。 ○日本学生支援機構の留学支援金（平成２７年度）を申請する。 | S（特筆すべき進捗状況） | ○日本学生支援機構の支援金を活用し、香港VTC（中国）、シンガポール・ポリテクニック（シンガポール）への学生派遣を実施した。 ○日本学生支援機構の支援金を活用し、グリフィス大学（オーストラリア）へ学生４名を派遣した。 ○日本学生支援機構の留学支援金（平成２７年度）を申請し採択された。 | ○シンガポール・ポリテクニックへの派遣は技術英語研修のみであり、今後、学生の相互交流の実施が課題である。 | ○２月にシンガポール・ポリテクニック３校を訪問し、今後の交流について議論した。シンガポール・ポリテクニックおよびテマセク・ポリテクニックとは交流を実施する目処がたった。
③留学生の受入れに必要となる環境整備を推進する。 | （総合企画室長） ○留学生の受入拡大や快適な居住環境の確保のため、宿泊施設等の一部改装を検討する。 | A(順調に進捗） | ○留学生の受入拡大や快適な居住環境の確保のため、「合宿施設」を含めた宿泊施設等の一部改装を検討した。 | ○平成２７年度の香港VTCの短期・長期留学生受入れを学生寮1F共有スペースおよび福利厚生施設で行うことを決定した。ただし将来継続して使用可能かは未定である。 | ○合宿研修施設の国際交流宿泊施設としての使用、そのための改修予算申請を話し合い、決定は学生主事に一任することとしたが、結論として国際交流のために使用することが可とはならなかった。今後、学生寮1F共用スペースを交流施設として使用するための環境を手持ちの資金内で実施した。
④留学生に対する研修等を企画し、実施する。 | （教務主事） ○留学生の研修旅行を実施する。 ○地元ライオンズクラブのイベントを活用する。 ○留学生のスピーチコンテストに参加を促す。 | A(順調に進捗） | ○留学生の研修旅行を実施した。 ○地元ライオンズクラブのイベントを活用した。 ○留学生のスピーチコンテストに参加を促した。 | ○昨年同様実施することが出来た。スピーチコンテストでは，入賞もあった。 | ○来年度も同様に実施する。
４ 管理運営に関する事項
①教職員のコンプライアンスの向上及び健康管理に努める。 | （事務部） ○機構本部が示すコンプライアンス・マニュアルに基づき，教職員全員がセルフチェックを実施し，コンプライアンス意識の向上を図る。 ○諸規則の制定・改正については、遅滞なく教職員に周知し、その内容について解説するなど、教職員の理解度の向上を図る。 ○発注者と納品検収者が別となることを徹底する。 ○会計担当職員のスキルアップのため、機構本部主催の研修会に参加させ、参加者から研修内容をその他の会計職員に周知させる。 ○学生課図書係の発注・検収業務を総務課契約係に集約する。 ○労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の受診率向上のため、周知徹底を図る。 ○メンタルヘルスに関する研修会を実施する。 | A(順調に進捗） | ○全教職員を対象とした、コンプライアンスに関するセルフチェックを実施した。（回収率１００％） 〇諸規則の改正等情報を遅滞なく教職員に周知した。 ○発注者と納品検収者は別となるよう徹底した。 ○職員を機構本部主催の研修会に参加させ、会計担当職員のスキルアップを図った。 ○学生課図書係の発注・検収業務を総務課契約係に集約した。 ○労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の受診率向上のため、周知徹底を図った。 ○本校非常勤カウンセラーによる教職員を対象としたメンタルヘルス研修会を実施した。 | ○教職員全員がコンプライアンスセルフチェックを実施し、諸規則の周知徹底や研修の受講などにより、コンプライアンス意識の向上が図られた。 また、定期健康診断やメンタルヘルス研修会等を実施し、周知徹底により定期健康診断の受診率の向上が見られるなど、健康管理に関する意識の向上が図られた。 | ○継続的に、コンプライアンスの向上、健康管理に努める。
②公的研究費等に関する不正使用の再発防止策を確実に実施し、不適正経理の防止に努める。 | （事務部） ○「公的研究費等に関する不正使用の再発防止策」の取り組みを実施する。 | A(順調に進捗） | ○「公的研究費等に関する不正使用の再発防止策」の取り組みを実施した。 | ○不正使用の再発防止策の取り組みを確実に実施することにより、不適正経理の防止に努めた。 ○H26年度高専間相互監査においてH25年度業者台帳と本校会計伝票の照合の結果、不適切な会計処理はなかった。 | ○継続的に不正使用の防止策を実施する。
③事務職員や技術職員の能力向上を図るための研修会に参加する。 | （事務部） ○技術職員の能力の向上のため，中国地区高等専門学校技術職員研修等を活用し，必要な研修を計画的に実施するとともに，公的機関が認証する技術的な資格を積極的に取得させる。 ○事務職員の能力向上のため，機構本部主催の研修会に参加させるとともに，文部科学省，人事院及び大学等の他機関が開催する研修にも参加させる。 ○事務職員や技術職員の能力向上を図るための研修会を実施する。 | A(順調に進捗） | 〇中国地区高等専門学校技術職員研修に多くの技術職員を参加させるとともに、資格取得のための研修に参加させ資格を取得させた。 ○本校主催で外部資金獲得のための技術職員研修会を企画し、他高専にも参加を呼びかけ実施した。 〇機構本部が開催する研修会及び地区国立大学法人が主催し開催される研修等に事務職員を積極的に参加させた。 〇機構本部がＧＩ－ｎｅｔを介して行う研修会を本校研修会と位置づけ開催するとともに，本校非常勤カウンセラーによる教職員を対象としたメンタルヘルス研修会を実施した。 | ○事務職員や技術職員を積極的に研修会に参加させ、職務遂行に必要な知識の習得及び能力の向上を図った。また、新任職員研修会を実施し、職員として必要な心構えを自覚させるとともに、職務遂行上の基礎知識及び認識すべき事項等を周知・理解させることができた。（職員研修参加者 １４名 技術職員研修参加者 ４名） ○本校主催で外部資金獲得のための研修会を開催し、他高専も含め１８名が参加し外部資金獲得への意識の向上を図った。 ○非常勤カウンセラーによるメンタルヘルス研修会を開催し、７４名の教職員が参加しストレス対処法について学んだ。 | ○引き続き、研修会等に参加させる。
④事務職員及び技術職員については、国立大学や高専間などの人事交流を積極的に推進する。 | （事務部） ○事務職員について、国立大学や高専間などの人事交流を積極的に推進する。 ○技術職員について、国立大学や高専間などの人事交流について検討する。 | A(順調に進捗） | 〇事務職員の人事交流について、関係機関と協議し推進した。県内国立大学法人等機関の人事担当部課長会議に出席し、人事交流の推進，調整について協議を行った。 ○教室系技術職員の人事交流について、中国地区高専間で検討した。 ○施設系技術職員の人事交流を行った。 | ○県内国立大学法人等人事担当部課長会議において、積極的に人事交流を推進することを 確認した。（事務職員：派遣１名、受入６名） 教室系技術職員の人事交流については、課題を確認した。 ○施設系技術職員の高専間人事交流（１名）を行った。 | ○技術職員の人事交流については、引き続き検討を行う。 ○事務職員の高専間の人事交流について、検討を行う。
⑤情報セキュリティ対策の見直しを進め、教職員の情報セキュリティ意識向上のため、必要な研修を実施する。 | （情報処理センター長） ○情報セキュリティポリシー等の運用上の問題を整理する。 ○教職員の情報セキュリティ意識向上のための研修について、ｅラーニングを活用し実施する。 ○情報担当者研修会やIT人材育成研修会を引き続き実施し、また、校長・事務部長を対象とした情報セキュリティに関するトップセミナーを実施する。 | A(順調に進捗） | ○セキュリティーシステムの円滑な運用を行う。 ○教職員セキュリティー研修を行った。 ○セキュリティートップセミナーを行った。 | ○セキュリティー運用法が固まった。 ○ほぼ全員の教職員がセキュリティー研修を行った。また、該当者全員がセキュリティートップセミナーを受講したことより、当初の目標は達成できた。 | ○セキュリティー管理が迅速に行えるように各種問題に対応しながら運用法を整備する。 ○引き続き、セキュリティー研修。、トップセミナーに参加する。 ○IT人材セミナーの参加の機会を増やす。
⑥機構の中期計画および年度計画を踏まえ、個別の年度計画を定める。また、各学科の特性に応じた具体的な成果指標を検討する。 | （総合企画室長） ○機構の中期計画及び年度計画を踏まえ、本校の第３期中期計画及び年度計画を定める。 ○本校の特性に応じた具体的な成果指標を検討する。 | A(順調に進捗） | ○機構の中期計画及び年度計画を踏まえ、本校の第３期中期計画及び年度計画を定めた、具体的な成果指標の検討を開始した。 | ○本校の特性に応じた具体的な成果指標の策定には至らなかった。 | ○具体的な成果指標に関して継続して検討を行っている。
| （一般科目） ○徳山高専の中期計画および年度計画を踏まえ、一般科目の年度計画を定める。 ○一般科目の特性に応じた具体的な成果指標を検討する。 | B（やや遅れている） | ○文理あわせて複数の科目で成っている一般科目という特性であるため、各科目が本校の中期計画及び年度計画を念頭に置いて教科指導および学生指導をした。 | ○各科目での試み（年度計画）は多々あり実行もされているが、学科統一の具体的な成果指標の検討には時間が必要である。 | ○文理融合の観点からの学科統一の成果指標について、引き続き検討をすることとした。
| （機械電気工学科） ○新しいメカトロニクス技術動向を踏まえた授業内容・環境の点検・見直しを行う。 ○優秀で適性の高い入学志願者確保のために，学科紹介の内容や広報活動について検討する。 ○各種資格取得への支援を行う。 ○学科の特性に応じた具体的な成果指標について検討する。 ○インターンシップ制度の積極的推進により，最先端メカトロニクス生産技術情報の活用をはかる。 | A(順調に進捗） | ○新しいカリキュラムや教育環境の整備について検討を行った。 ○オープンキャンパスにおいて，一部，学生による学科紹介を検討し実施した。高専祭においても，学生自らが提案した独自のものづくり企画によって，中学生や一般市民にもわかりやすい教材例を示すことができた。 ○学生の自主学習能力の向上や実力養成、および社会のニーズにあった能力をもつ学生を育成するため、昨年に引き続き、学科が推奨する資格検定試験を専門分野の系統別に分けて示した資格カレンダーを配布することにより、学生が資格試験を受験しやすい環境を整備した。また，電気工事士やSolidworks CSWAなどの実技を伴う資格試験受験のために対策講座を実施した。 ○学科専門科目の修得内容にふさわしい資格試験，およびそのためのLMSについて検討した。 ○インターンシップ参加を促進するとともに，発表会を通して，受講者全員が企業や大学研究室等のメカトロニクス先端技術を共有できるような機会を設けた。 | ○現在のCAD室の17インチディスプレー装置は小さ過ぎて教育には不適。 ○例年と同様に学科紹介や広報活動に取り組んだつもりであるが，入学志願倍率が他学科に劣ったのは今後の課題と考えられる。さらなる志願者拡大対策が必要 ○各種資格試験合格実績 機械系：機械設計技術者３級(１名) Solid Works CAD技術者(８名) ボイラー技士２級(１３名) 電気系：第２種電気工事士(１６名) 電気通信工事担任者 ＤＤ３種（１名） 一般 ：工業英語検定３級(２名) 実用英検 準１級（１名） 実用英検 準２級（２名） 日本語検定 ３級（１名） その他：危険物取扱者乙４種（６名) 情報処理技術者試験 ＩＴパスポート（１名） 情報処理技術者試験 基本情報技術者（１名） ○専攻科の学力検査に匹敵する内容の専門資格試験として，従来の機械設計技術者試験のみならず，他試験の受験可能性およびそのための対策などについて検討する必要がある。 ○インターンシップ受講希望者を全員参加させるためには，さらなる企業開拓が重要である。そのためにも，就職斡旋の継続性や，地元企業との共同研究など良好な関係を築く必要がある。 | ○設備更新のための予算申請。 ○継続して学科紹介や広報活動の工夫が必要 ○資格試験カレンダーの更新や受験指導の工夫 ○ToBeエンジニア試験の調査およびLMS受講について検討し，主催者と折衝中。
| （情報電子工学科） ○新しい情報・電子・通信技術動向を踏まえた授業内容・環境の点検・見直しを行う． ○優秀な入学者確保のための学科紹介について，検討する． ○基本情報技術者試験合格への支援を行う． ○電気工事担任者資格取得への支援を行う． ○学科の特性に応じた具体的な成果指標について検討する． | S（特筆すべき進捗状況） | 〇時代に即応したＰＣ教室とするためにＰＣ５０台の更新を行った． 〇学科紹介として，学生昇降口に情報電子工学科開発の教育用コンピュータ“Tec”のこれまでの歴史，および過去のプロコンの作品を展示した． 〇高専祭の学科企画の中で，学生が授業を通じて作成した作品を展示し，また直接触れてもらうなどし，幅広い年齢層を対象に，学科を紹介した． 〇基本情報技術者試験合格のための補講を実施した． 〇電気工事担任者の団体受付を実施した． 〇学科の特性に応じた具体的な成果指標についてはカリキュラムと併せて検討中である． | 〇ＰＣ更新費用の本学への年次返済が残っており，学科の教育研究費を圧迫している．返済の早期解決が必要である． 〇学科目標「卒業時における情報処理資格所有者がクラスの半数以上」を余裕で達成した． 〇電気工事担任者の合格者数がDD第１種9名，AI・DD総合種2名と例年を大きく上回った． | 〇ＰＣ更新費の早期返済を考え，学内の競争的資金“特別教育設備整備費”に応募するも査定額０で不採択となった． 〇その他の項目については現状を継続する．
| （土木建築工学科） ○新しい土木・建築技術動向を踏まえた授業内容・環境の点検・見直しを行う． ○優秀な入学者確保のための学科紹介ポスターを作成し、中学校へ出向いて学科説明会を実施する． ○二級建築士試験合格への支援を行う． ○学科の特性に応じた具体的な成果指標について検討する． | S（特筆すべき進捗状況） | ○授業内容・環境の点検・見直しを行い、工学デザイン基礎等の科目で改善した． ○学科紹介ポスターを作成配布し、希望があった中学校へ出向いて学科説明会を実施した． ○二級建築士試験合格への支援を行った． ○学科の特性に応じた具体的な成果指標について、公益社団法人全国工業高等学校長協会のジュニアマイスター顕彰制度を参考に検討した． | ○2年生で建築デザイン概論を学ぶよりも1年生で学んだ方がよい。確率・統計を5年で学ぶのではなく4年で学んだ方がよい。 ○学科ポスターを２年連続で山口県内全てと広島県・島根県の近隣市町村の中学校に配布した効果により、平成27年度入試の志願者数が増加し、新年度１年生の入学者成績が大きく上昇した。 ○ジュニアマイスター顕彰制度の援用には至らなかったが、宅地建物取引士を外部単位化し受験指導を開始することにした。 | ○建築デザイン概論と西洋建築史の実施学年を入れ替えることにした。確率統計と建築環境工学演習の実施学年を入れ替えることにした。 ○平成２７年４月に配布できるように、学科ポスターを作成中である。 ○日建学院の協力を得て宅地建物取引士の受験指導を開始した。
⑦「防災マニュアル」等に基づき危機管理へ対応する。 | （事務部） ○地震等災害発生時には、「防災マニュアル」（平成２３年３月制定）に基づき危機管理へ対応する。 ○事故や急病の発生時には、リスク管理室で定めた手順に従い、これに対応する。 | A(順調に進捗） | ○災害、事故等の発生時には、定めた手順により対応する。 ○事故発生時の連絡体制及び急病等の対応についての手順を周知した。 | ○防災マニュアルや定めた手順を再度確認し、今後はさらに周知を徹底する。 | ○防災マニュアル等を、再度周知する。
⑧学内の監査体制を強化し、高専相互会計内部監査の指摘事項への対応を行う。 | （事務部） ○会計伝票の監査体制を見直し、各担当者のチェック項目を明確にし分担して実施する。 ○計画的な物品の現品検査を実施するとともに、物品管理役交替に伴う交替検査を徹底する。 ○適正な毒劇物の管理を徹底する。 | A(順調に進捗） | ○会計伝票の監査体制の見直しを図るため、チェック項目を検討し、実施した。 ○全品目の物品検査を実施した。 ○毒劇物の検査を実施した。 | ○監査体制を強化し、物品検査・毒劇物の検査を実施した。全品検査を実施後、設置場所、責任者等の登録情報の更新を完了した。 | ○継続的に監査体制を見直し、物品等の検査を引き続き行う。
⑨資産の有効活用方策を検討し、徹底したIT資産の管理を継続する。 | （事務部） ○施設マネジメント委員会において資産の有効活用法策について検討する。 ○教職員宿舎の廃止に向けた検討を行う。 ○IT資産をこれまでと同様、徹底して管理する。 | A(順調に進捗） | ○不動産検査を実施し、施設マネジメント委員会に報告するとともに資産の有効活用について検討した。 ○施設マネジメント委員会において、教職員宿舎すべての廃止を決定した。廃止時期については入居者等への説明会等を実施し、検討中。 ○資産管理ソフトウェアを導入し、ＩＴ資産の管理を徹底している。 | ○施設マネジメント委員会で資産の有効活用方策を検討した結果、利用率80％未満の建物については見直し対象とし、改善計画をたてた。 ○教職員宿舎については廃止時期について入居者等への説明会を実施し、平成29年3月31日をもって廃止することが決定した。 ○資産管理ソフトウェアについて、１００台程度の導入が完了し、確認を行った。 | ○継続的に資産の有効活用と管理について検討する。
Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項
①一般管理費の見直しを実施し、削減に取り組むとともに、契約は原則として一般競争契約とし、随意契約の見直しを行う。 | （事務部） ○一般管理費について、光熱水費の削減の徹底を全教職員に促し、また業務の見直しにより、更なるコストの削減を図る。 ○契約は、原則として一般競争契約とし、企画競争や公募を行う場合は競争性、透明性の確保を図る。 ○校長裁量経費を活用して機動的な資金投入を行う。 ○光熱水費や電信電話、通信運搬等、慣例的に随意契約を行っている契約についても見直しを行い、競争契約の実施について検討する。 | A(順調に進捗） | ○環境マネジメント組織連絡会を開催し、光熱水費削減のための取組等を検討し、周知した。また、光熱費縮減のため、デマンド監視装置や電力モニターを設置した。 ○一般競争を行う案件については、計画的に実施し、競争性と透明性の確保を図っている。 ○校長裁量経費を活用し、機動的な資金投入を行った。 ○光熱水費等、慣例的に随意契約を行っている契約見直しのため、情報収集を行った。 | ○電気使用量は3.5%、ガス使用量は7.9%の前年度比減を達成した。 ○随意契約の見直しを行い、原則として一般競争契約により、競争性、透明性の確保を図るとともに、経費削減や、更なるコストの削減を図った。 | ○引き続き、経費削減に取り組み、業務の効率化を行う。
Ⅲ 予算
収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の実現
①共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助成事業などの外部資金の獲得に積極的に取り組み、自己収入の増加を図る。 | （事務部） ○科学研究費助成事業などの外部資金獲得のための説明会等を実施し、積極的な応募を促進し、自己収入の増加を図る。 | A(順調に進捗） | ○機構本部がGI-netにより配信した科研費獲得のための説明会を受講させるとともに、本校において公募要領説明会や新任教員に対する説明会等を開催し、積極的な応募を促進した。 | ○外部資金獲得のための説明会等を実施（参加教職員延数：73名）し，積極的な応募を促進したが外部資金の増加には至らなかった。 | ○引き続き、外部資金獲得のために積極的な応募を促進する。
| （総合企画室長） ○共同研究、受託研究、奨学寄付金、科学研究費補助金などの外部資金の獲得に積極的に取組み、自己収入の増大を図るため、外部資金獲得のための情報収集を積極的に行い、教員へ応募を依頼する。科学研究費補助金等の応募においては希望者には申請書校閲を実施し、資金獲得に向けた援助を行う。 | A(順調に進捗） | ○外部資金獲得のため情報の収集、教員への情報の提供、COCへの応募等を積極的に行った。 | ○総合企画室としてJASSO補助金等への応募を行い採択された。その他の外部資金等に関しても情報の提供を積極的に行ったが科学研究費補助金等への応募数、採択数は伸び悩んでいる。 | ○研究活動を推進し、外部資金を獲得するため「研究推進室」が設置された。
Ⅳその他主務省令で定める業務運営に関する事項
１ 施設及び設備に関する計画
①施設・設備についての実態調査や施設管理に係るコスト等の調査を実施し、全学的な視点に立った施設マネジメントに基づいた整備計画の見直しを行い、老朽施設設備の改善を計画的に推進する。 | （事務部） ○施設整備要求の根拠として、施設の老朽狭隘状況をキャンパスの現状把握及び課題の抽出としてまとめ省エネルギー計画を含む修繕年次計画の作成を行い、整備を実施する。 | A(順調に進捗） | ○施設整備要求の根拠となる施設整備改修要求一覧を作成し、現状把握を行った。また、４月に、キャンパスマスタープランの中にキャンパスの現状把握及び課題の抽出を盛り込み作成した。さらに、ワーキンググループを設置し、内容の見直しを開始した。 | ○キャンパスの現状把握及び課題の抽出を行い、各建物の改善が必要な箇所を把握し、学内要求一覧を作成する根拠とした。キャンパスマスタープランにも盛り込んだが、把握した箇所の将来計画をどうようにしていくかが課題であるため、キャンパスマスタープランの見直しが必要である。 | ○キャンパスマスタープランのさらなる見直しを検討する。
２ 人事に関する計画
①教職員の積極的な人事交流を進め、多様な人材育成を図るとともに、各種研修を計画的に実施し資質の向上を推進する。 | （事務部） ○国立大学や高専間などの人事交流を積極的に推進する。 ○教職員を対象とした機構本部が実施する階層別、業務別の各種研修会に積極的に参加させる。 | A(順調に進捗） | ○国立大学や高専間の人事交流を積極的に実施した。 〇中国地区高等専門学校技術職員研修に多くの技術職員を参加させるとともに、資格取得のための研修に参加させ資格を取得させた。 ○本校主催で外部資金獲得のための技術職員研修会を企画し、他高専にも参加を呼びかけ実施した。 〇機構本部が開催する研修会及び地区国立大学法人が主催し開催される研修等に事務職員を積極的に参加させた。 〇機構本部がＧＩ－ｎｅｔを介して行う研修会を本校研修会と位置づけ開催するとともに，本校非常勤カウンセラーによる教職員を対象としたメンタルヘルス研修会を実施した。 | ○国立大学や近隣高専間で、派遣１名、受入６名の人事交流を実施した。 ○事務職員や技術職員を積極的に研修会に参加させ、職務遂行に必要な知識の習得及び能力の向上を図った。また、新任職員研修会を実施し、職員として必要な心構えを自覚させるとともに、職務遂行上の基礎知識及び認識すべき事項等を周知・理解させることができた。（職員研修参加者 １４名 技術職員研修参加者 ４名） ○本校主催で外部資金獲得のための研修会を開催し、他高専も含め１８名が参加し外部資金獲得への意識の向上を図った。 ○非常勤カウンセラーによるメンタルヘルス研修会を開催し、７４名の教職員が参加しストレス対処法について学んだ。 | ○引き続き、人事交流を推進するとともに、研修会等に参加させる。